## DESARROLLO
UNIDAD | PROYECTO | PROYECTO | RESPONSABLE | INVOLUCRADOS | TIEMPO | FECHA DE SOLICITUD | FECHA ENTREGA | ESTATUS | BENEFICIO MENSUAL | PRIORIDAD | OBSERVACIONES | COSTO (Hrs Desarrollo) | DESCRIPCION | BENCHMARK | SERVIDORES | PLATAFORMA
CCT | Plataforma Sykes | SYKES/COMERMED/NEXT GRABACIONES EN BULK Y BUSQUEDA | Isaac Azpilcueta | Aaron Luna | 1 Semana |  | 2018-01-12 | ENTREGADO | 100000 |  |  | 0 |  |  |  | CCT
CCT | Plataforma Naranja | NARANJA | Isaac Azpilcueta | Fernando Rivera Aaron Luna Alfredo Vázquez Adolfo del Castillo | 2 Semanas |  | 2018-01-17 | ENTREGADO | 15000 |  | Debido al poco volumen de tráfico por parte del cliente, no se ha activado la plataforma para uso del mismo. | 0 |  |  |  | CCT
CCT | Plataforma Domer | Pantalla de Busqueda Bulk | Aaron Luna | Aaron Luna | 1 Semana |  | 2018-02-20 | ENTREGADO |  |  | Se pidio a peticion del cliente , para eficientar las busquedas de grabaciones | 20 HRS |  |  |  | CCT
CCT | Plataforma Domer | Crear perfil de Minicalls | Aaron Luna | Aaron Luna | 1 Semana |  | 2018-02-19 | EN PROCESO |  |  | Se requiere que los Minicalls no tengan acceso a las grabaciones de validacion | 10 HRS
CCT | Plataforma Domer | CITI - MONITOREO EN VIVO | Aaron Luna | Fernando Rivera Martín VIeyra Alfredo Vázquez Omar Palacios Adolfo del Castillo | 6 Semanas |  | 2018-02-07 | ENTREGADO | 30,000 - 50,000 |  | Se entregó el demo de manera exitosa | 35 HRS |  |  |  | CCT
CCT | Citi Banamex | Entrega de Documentacion DRP, Arquitectuta, Procedimientos de Seguridad | Aaron Luna | Martin Vieyra Adolfo del Castillo Alfredo Vázquez | 1 Semana |  | 2018-02-16 | ENTREGADO |  |  | Se debe entragar la documentacion de la estructura base con la que se va a arrancar en cada sitio solicitado por Citi, ademas de las politicas de DRP y seguridad de sistemas. | 15 HRS |  |  |  | CCT
CCT | Plataforma Domer | CITI - BUSQUEDA DE NÚMEROS EN TODA LA HISTORIA | Aaron Luna | Fernando Rivera Adolfo del Castillo | 1 Semana |  | 2018-01-19 | ENTREGADO | 30,000 - 50,000 |  |  | 25 HRS |  |  |  | CCT
CCT | BCONNECT | ANI ROTATORIO | Fernando Rivera | Aaron Luna | 1 Semana |  | 2018-02-19 | EN PROCESO |  |  |  | 15 HRS |  |  |  | CCT
CCT | Coppel Culiacan | Redireccion de Llamadas despues de 19 seg. | Fernando Rivera | Fernando Rivera | 1 Semana |  | 2018-02-20 | EN PROCESO |  |  | El cliente no desea tener como status de desconexión “General error”, después de la investigación se detecta que el cliente cancela las llamadas alrededor de los 20 segundos | 18 HRS |  |  |  | CCT
CCT | Platforma Sykes | Formato de descarga de audios de ogg a mp3 | Aaron Luna | Omar Palacios Aaron Luna | 1 Semana |  | - | DEFINIENDO |  |  | El formato para descargar los audios actualmente es .ogg, que posibilidad hay cambiarlo a .wav o .mp3 | 20 HRS |  |  |  | CCT
CCT | Plataforma Domer | Homologar grabaciones en storage, para reproduccion en portal | Aaron Luna | Aaron Luna Alfredo Vazquez | 1 Semana | 2018-02-21 | 2018-02-28 | EN PROCESO |  |  | Se necesita liberar espacio en el storage, ademas de que los paths de los archivos deben estar perfectamente ordenados, para que se escuchen en el portal.
CTT | Citi Banamex | Diseño arquitectura | Aaron Luna | Adolfo del Castillo Alfredo Vázquez Martin Vieyra Fernando Rivera | 1 Semanas |  | 2018-02-23 | ENTREGADO
CCT | TKM | Genear ANI por la zona | Fernando Rivera | Fernando Rivera | 1 semana | 2018-02-19 | 2018-02-28 | EN PROCESO |  |  | x
Filipinas | 3 IN 1 | GESTIÓN PAQUETES 500 v1.0 | Martín Vieyra | Aaron Luna Omar Palacios | 3 Semanas |  | 2018-02-09 | ENTREGADO | 20000 |  | Se entrego el 25 de enero, pero hubo problemas por la base de datos y discrepancias en las fechas de billing y activacion en Archer. | 38 HRS |  |  |  | PH
Filipinas | 3 IN 1 | GESTIÓN PAQUETES 500 v2.0 | Martín Vieyra | Aaron Luna Omar Palacios Adolfo del Castillo | 3 Semanas |  | 2018-03-20 | EN PROCESO |  |  |  | 62 HRS |  |  |  | PH
Filipinas | 3 IN 1 | MIGRACION PEER1 | Martín Vieyra | Fernando Rivera Aaron Luna Alfredo Vázquez Omar Palacios Adolfo del Castillo | 1.5 Meses |  | 2018-01-31 | ENTREGADO | 1800 |  |  | 56 HRS |  |  |  | PH
Filipinas | 3 IN 1 | PBX PH | Fernando Rivera | Martín Vieyra Alfredo Vázquez | 2 Semanas |  | 2018-01-31 | ENTREGADO | 1500 |  |  | 24 HRS |  |  |  | PH
Filipinas | 3 IN 1 | Ani Internacional | Martin Vieyra | Martin Vieryra | 2 Semanas |  | 2018-02-23 | EN VALIDACION |  |  | Se desea tener un ANI que pueda exixtir en varios ciudades | 32 HRS |  |  |  | PH
Filipinas | 3 IN 1 | Validar bandera de producto 3 in 1 | Martin Vieyra | Martin Vieryra Omar Palacion Adolfo del Castillo | 2 semanas |  | - | DEFINIENDO |  |  |  | 28 HRS |  |  |  | PH
Filipinas | 3 IN 1 | GESTION PAQUETES 500 v1.5 (1500) | Martin Vieyra | Martin Vieryra Omar Palacios | 3 Semanas |  | - | DEFINIENDO |  |  |  | 23 HRS |  |  |  | PH
SMS | Android | Implementacion de Core 2.0 de Android | Omar Palacios | Omar Palacios Adolfo del Castillo | 2 semanas |  | 2018-02-26 | EN VALIDACION |  |  | Aplicar la renovacion del core de envios de sms para la parte de android, la optimizacion , permitira mayor control sobre el envio de mensajes en esta ruta. | 39 HRS |  |  |  | SMS
SMS | Plataforma SMS | ATP TELCEL SMPP | Omar Palacios | Aaron Luna | 4 Semana |  | - | DEFINIENDO |  |  | Se requiere conectarse de manera directa con Telcel para poder enviar mensajes | ? |  |  |  | SMS
SMS | Plaforma SMS | Core 2.0 Plataforma SMS | Omar Palacios | Aaron Luna Adolfo del Castillo | 4 Semanas |  | 2018-03-15 | EN PROCESO |  |  | Se diseñara por completo el core de la plataforma , para ofrecer mas flexibilidad a la hora de integracion de nuevos modulos, asi como mejorar el performance, y corregir bugs dentro del actual core | 56 HRS |  |  |  | SMS
SMS | Plaforma SMS | Integracion Digitex | Omar Palacios | Omar Palacios | 1 Semana |  | - | EN PROCESO
SMS | Plaforma SMS | ATP MOVISTAR SMPP | Omar Palacios | Aaron Luna | 1 Semana |  | - | DEFINIENDO | [7 empty] | SMS
SMS | Android | Monitoreo Android Pantalla NOC | Omar Palacios | Omar Palacios | 2 semanas |  | 2018-02-26 | EN PROCESO |  |  | Se montara un portal en donde la gente de operaciones podran tener control de los que pasa en la granja de android, y optimizar tiempos de reaccion | 38 HRS |  |  |  | SMS
SMS | Plataforma SMS | Agregar Porveedores Personalizados (PIZZAHUT) | Omar Palacios | Omar Palacios Aaron Luna | 1 Semana |  | 2018-02-20 | EN PROCESO |  |  | Se requiere tener una integracion con el proveedor Kyrabo, para que los mensajes lleguen de un numero enmascarado | 8 HRS |  |  |  | SMS
SMS | Plataforma SMS | Validar Seguridad de Usuarios y Aplicativos | Alfredo Vázquez | Adolfo del Castillo Alfredo Vázquez | 2 semanas |  | 2018-02-28 | EN PROCESO |  |  | Validar que la arquitectura de la plataforma sea lo mas seguroa posible, monitoreando y evitando vulnerabilidades de software | 19 HRS |  |  |  | SMS
SMS | Plataforma SMS | Implementar Nueva Arquitectura de BD | Adolfo del castillo | Adolfo del Castillo Alfredo Vázquez | 2 semanas |  | 2018-02-26 | EN PROCESO |  |  | Se requiere cambiar la arquitectura de las Bases de datos a un esquema que permita un mejor aprovechamiento de los recursos. | 39 HRS |  |  |  | SMS
Blaster | Televentas | Ampliar capacidad de Canales | Martin Vieyra | Martin Vieryra | 1 Semana |  | 2018-02-13 | ENTREGADO |  |  | Se solicito por parte de operaciondes de televentas, ampliar la capacidad de canalaes, requiriendo la instalacion de 4 servidores de voz | 25 HRS |  |  |  | BLASTER
Blaster | Televentas | Instalar Infraestructura DataPark | Alfredo Vázquez | Alfredo Vazquez | 1 Semana |  | 2018-02-13 | ENTREGADO |  |  | Se requiere intalar Software y nuevas cajas en datapark, para la nueva solicitud de televentas | 8 HRS
Blaster
Blaster
Blaster
Wholesale | Black List OutLander | Generar una integracion con Mecca para tener un blackList | Fernando Rivera | Martin Vieryra | 3 Semanas |  | - | DEFINIENDO
Wholesale | Denum Mx | Validar Flujo EZRL con Denum MX | Fernando Rivera | Martin Vieryra | 2 semanas |  | 2018-02-19 | EN PROCESO |  |  | Con el fin de retomar el proyecto EZLCR / ENUM , necesitamos de su apoyo con las sigts tareas: pruebas señalización asignación prefijo - código dummy pruebas entorno controlado verificación cdr's generados planeación, puesta en producción | 38 HRS
Wholesale
Wholesale
Wholesale
Wholesale
Wholesale
GSM | Dinstar | Pruebas para liberar operación de SMS | Enrique Olguin |  | 2 semanas |  | 2018-02-05 | ENTREGADO |  |  | Se requiere hacer pruebas para liberar la parte de SMS para Dinstar
GSM
GSM
GSM